## HMG 7.5.08
LEGENDA:
|  | 1.etapa |  |  | 2.etapa |  |  | 3.etapa |  |  | 4.etapa
Návrh časového harmonogramu stavby rekonstrukce a výstavba oddílné kanalizace a vodovodu v ul. Hrabákova, nám.Dr.J.Teuera a Mariánské údolí
číslo etapy | 2008 týden od | 2008-05-19 | 2008-05-26 | 2008-06-02 | 2008-06-09 | 2008-06-16 | 2008-06-23 | 2008-06-30 | 2008-07-07 | 2008-07-14 | 2008-07-21 | 2008-07-28 | 2008-08-04 | 2008-08-11 | 2008-08-18 | 2008-08-25 | 2008-09-01 | 2008-09-08 | 2008-09-15 | 2008-09-22 | 2008-09-29 | 2008-10-06 | 2008-10-13 | 2008-10-20 | 2008-10-27 | 2008-11-03
| týdny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
všeobecné a přípravné položky
1 | SO 01 dešťová stoka B po Š4 - Mariánské údolí | bar: 2008-05-19 to 2008-07-14
2 | SO 01 dešťová stoka B ŠB9-ŠB14 - nám.Dr.J.Teuera, Hrabákova | bar: 2008-07-07 to 2008-08-25
3 | SO 01 dešťová stoka B ŠB4-ŠB9 a ŠB14-ŠB16 - nám.Dr.J.Teuera, Hrabákova | bar: 2008-08-18 to 2008-10-06
4 | SO 01 dešťová stoka B ŠB16-ŠB18 - Hrabákova | bar: 2008-10-06 to 2008-11-03
1 | SO 02 napojovací objekt - Václavské náměstí | bar: 2008-05-19 to 2008-09-01
2 | SO 03 kanalizace stoka - Na Valešince | bar: 2008-07-07 to 2008-08-18
1 | SO 04 kanalizace stoka M ŠM04-ŠM07 - nám.DR.J.Teuera | bar: 2008-05-19 to 2008-06-30
3 | SO 04 kanalizace stoka M ŠM01-ŠM04 - Mariánské údolí | bar: 2008-08-18 to 2008-09-29
2 | SO 05 vodovod V, V-1 0,00-LB 08 - Na Valešince | bar: 2008-07-07 to 2008-08-18
1 | SO 05 vodovod V, V-1 0,184-0,292 - nám.Dr.J.Teuera | bar: 2008-05-19 to 2008-06-30
3 | SO 05 vodovod V, V-1 0,069-0,184 - Mariánské údolí | bar: 2008-08-18 to 2008-09-29
1 | SO 06 kanalizace stoka M-1 - Mariánské údolí | bar: 2008-05-19 to 2008-07-14
1 | SO 07 vodovod V-1-1 - Mariánské údolí | bar: 2008-05-26 to 2008-07-07
4 | SO 08 vodovod H, H-1 - Hrabákova | bar: 2008-09-29 to 2008-11-03