Společný regionální operační program Průběžná/etapová zpráva o postupu akce Závěrečná zpráva o akci

| Typ zprávy | Průběžná zpráva |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo zprávy | 2 | Období | 23.10.2007 – 22.4.2008 |

| - Údaje o akci: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorita | 4 |  | Opatření | 4.1. |
| Podopatření | 4.1.2. |  |  |  |
| NUTS II | STŘEDNÍ ČECHY |  | Kraj | STŘEDOČESKÝ |
| Konečný uživatel |  | MĚSTO PŘÍBRAM |  |  |
| Číslo smlouvy |  | CZ.04.1.05/4.1.06.3/4185 |  |  |
| Název akce |  | PŘÍBRAM – MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU |  |  |

| Převzal (pracovník KÚ SčK) |  | Podpis |  | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - Údaje o smlouvě |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo smlouvy |  | CZ.04.1.05/4.1.06.3/4185 |  |  |  |  |  |
| Datum podpisu |  | 23.4.2007 |  |  | Datum ukončení |  | 31.05.2008 |
| Smlouva byla změněna dodatkem |  |  |  | Ano X Ne |  |  |  |
| Dodatek č. |  |  | Datum uzavření dodatku |  |  |  |  |
| Důvod dodatku |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatek č. |  |  | Datum uzavření dodatku |  |  |  |  |
| Důvod dodatku |  |  |  |  |  |  |  |

| - Čerpací účet u České spořitelny a.s. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa pobočky | --- |  |  |
| Číslo účtu |  | Kód banky |  |

- Popis realizace akce za sledované období

V průběhu druhé části realizace projektu dokončeny přípravné kroky před vlastní realizací tištěných výstupů projektu (zajištění textových a fotografických podkladů, příprava námětů, grafický manuál propagačních materiálů apod.) a opakovaně proběhl výběr dodavatelů. Byl realizováno pracovní setkání ( workshop) a setkání s novináři (press trip) za účelem prezentrace projektu očekávaných výstupů a výsledků projektu ( 1.12.2008). Byly rozpracovány dodávky veškerých tištěných materiálů a drobných upomínkových předmětů. Zadání veřejných zakázek na dodávky v rámci projektu byly po odsouhlasení pověřenými pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje vyhlášeny a realizovány v souladu s metodikou Programu. Z hlediska publicity byla učiněna základní oznámení o realizaci projektu v příbramském měsíčníku KAHAN, na www.pribram.eu byly doplňovány průběžné informace na stránku projektu.

- Další plán realizace akce

Předpokládaný termín dodávek tištěných výstupů projektu je dle Smlouvy o dílo nejpozději 22. květen 2008, v souvislosti s uvedením těchto materiálů „ na trh“ je plánována realizace promo akce ( 29.5.2008, od 14 hod.), v termínu 15.5.2008 bude realizován ve spoluipráci se Spolkem Prokop další press trip. Současně bude zajištěna další publicita projektu v širší lokalitě. Na období 04 - 05 / 2008 jsou plánovány další dodávky dle plánu projektu ( drobné propagační předměty, webové aplikace, DVD apod.) dle Smlouvy o dílo / objednávek. V rámci akce 29.5.2008 budou slavnostně podepsány partnerské dohody s regionálními aktéry v oboru cestovní ruch.

| - Zadávací řízení na dodavatele |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet vyhlášených zadávacích řízení na dodavatele |  |  |  | 1 |  |
| Typ zadávacího řízení č.1 |  | Podlimitní, zveřejnění na úřední desce a oslovení více dodavatelů |  |  |  |
| Datum zahájení výzvy |  | 25.2.2008 | Datum ukončení výzvy |  | 18.3.2008 |
| Datum zasedání hodnotící komise |  | 20.3.2008 | Datum podpisu smlouvy s dodavatelem |  | 7.4.2008 |
| Název dodavatele | PLANstudio, spol. s r.o. |  |  |  |  |
| Typ zadávacího řízení č.2 |  |  |  |  |  |
| Datum zahájení výzvy |  |  | Datum ukončení výzvy |  |  |
| Datum zasedání hodnotící komise |  |  | Datum podpisu smlouvy s dodavatelem |  |  |
| Název dodavatele |  |  |  |  |  |

| - Pokrok v realizaci akce vzhledem ke stanoveným cílům |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Typ ukazatele | Jednotka | Plán | Skutečnost |
| GS IV.I.II. Školení, semináře, konference | výstup | kus | 2 | 1 |
| GS IV.I.II projekty na vytvoření propagačních materiálů | výstup | kus | 1 | 0 |
| IV.I.II.IV Vytvořená partnerství veř. a soukr. sekt. | výstup | kus | 5 | 1 |
| IV.I.II.V Region. propagač. materiály pro podporu CR | výstup | kus | 197 010 | 0 |
| IV.I.II. VI Propag., inform. kampaně – medializace reg. | výstup | kus | 3 | 1 |
| IV.I.II. VII Speciální produkty CR v regionech | výstup | kus | 3 | 0 |
| Zdůvodnění v případě nesplnění plánu |  |  |  |  |
| Plněno v rámci harmonogramu dílčích aktivit projektu. Fyzické dodávky realizovány po termínu rozhodném pro zprávu ( 22.4.2008). |  |  |  |  |

| - Informace o plnění harmonogramu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán |  | Skutečnost |  | Poznámka |
| Etapa č. | Název uznatelného výdaje | Finanční (Kč) | Ukončení (mm.rr) | Uhrazeno konečným uživatelem (Kč) | Zrealizováno (odhad v %) |  |
| 1 | --- |  |  |  |  |  |
| 2 | ---- |  |  |  |  |  |

| - Problémy vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis problému/změny v akci | Z důvodu nedostatku platných nabídek bylo zrušeno 12. výběrové řízení na dodavatele a toto v plném rozsahu zopakováno. Časová rezerva projektu umožňuje i tak splnit závazky v termínu, nebyl řešen dodatel smlouvy. O situaci byl donor informovaán v rámci posuzování zadávacách dokumentací. |  |  |
| Datum oznámení na KÚ SčK | Nebylo činěno | KÚ SčK odsouhlasil a vzal na vědomí |  |
|  |  | KÚ SčK odsouhlasil a vypracoval dodatek |  |
|  |  | KÚ SčK změnu nepovolil |  |
| Nápravné opatření | Nebylo činěno |  |  |
| Popis problému/změny v akci | --- |  |  |
| Datum oznámení na KÚ SčK |  | KÚ SčK odsouhlasil a vzal na vědomí |  |
|  |  | KÚ SčK odsouhlasil a vypracoval dodatek |  |
|  |  | KÚ SčK změnu nepovolil |  |
| Nápravné opatření |  |  |  |

| - Příjmy v průběhu realizace akce |  |  |
| --- | --- | --- |
| Etapa | Druh příjmu | Příjem v Kč |
| 1 | NE |  |
| Etapa celkem |  |  |
| Akce celkem |  |  |

| - Přehled kontrol akce v průběhu období, za které je zpráva předkládána |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název kontroly | NE |  | Číslo kontroly |  |
| Výsledek kontroly |  |  |  |  |
| Nápravná opatření splněna |  | ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena |  |  |
| Název kontroly |  |  | Číslo kontroly |  |
| Výsledek kontroly |  |  |  |  |
| Nápravná opatření splněna |  | ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena |  |  |

- Zajištění publicity a informování o akci

---

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

| MVDr. Josef Řihák |  |  |  | 9 |  | 15.5.2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval |  | Podpis |  | Počet stran |  | Datum |

- SEZNAM PŘÍLOH:

Pro průběžnou zprávu (není-li uvedeno jinak, jde o originály resp. úředně ověřené kopie):

- Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, jestliže bylo předloženo s některou z předešlých zpráv)

- Kopie uzavřených smluv uzavřených s dodavateli  (nepředkládá se, jestliže bylo předloženo  s některou z předešlých monitorovacích zpráv)

- Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného uživatele/partnerů předložen (platí pro první průběžnou zprávu, kdy se předkládá přepočtený stav zaměstnanců k datu podpisu smlouvy o financování za období 6 kalendářních měsíců předcházejících podpisu smlouvy)

- Zápisy z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období)

- Prezenční listiny, pozvánky apod. u měkkých akcí (za sledované časové období)

6.   Smlouva s Českou spořitelnou, a.s. o založení čerpacího účtu  (jen u první průběžné zprávy)

- Doložení vlastnických vztahů, projektová dokumentace (pokud je součástí akce nákup informačních technologií, jejichž umístění je možné určit až po ukončení výběrového řízení na dodavatele)

Forma		Věc									Datum

TISK		EVIDENCE ÚKOLŮ: porada starosty – vyhlášení výběrového řízení, úkol pro: Ing. Mikulová,

OKSIS                                                                                                                   19.2.2008

VÝZVA	VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (zakázka:„Grafický návrh a výroba propagačních materiálů města Příbram ), včetně zadávacíd okumentace,technické dokumentace             22.2.2008

TISK		KNIHA POŠTY-kopie listu „Vypravení“ (seznam firem obeslaných v rámci zakázky

„Grafický návrh a výroba  propagačních materiálů města Příbram“)                   27.2.2008

PROTOKOL	PROTOKOL Z OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK (zakázka: „Grafický návrh a výroba propagačních

materiálů města Příbram“)                                                                                     20.3.2008

USNESENÍ	USNESENÍ Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBRAM, konaného dne

25.3.2008 (zakázka: „Grafický návrh a výroba propagačních materiálů města Příbram“),

Schválena cena díla: 1.632.764,-Kč                                                                       26.3.2008

TISK		SBĚRNÝ ARCH SPISU(spis.značka SZ MeUPB 19258/2008/03)	               20.3.2008

e-mail		Návrh k odsouhlasení: výzva k podání nabídky  zakázka: „Grafický návrh a výroba

propagačních materiálů města Příbram“+ odpověď KÚ (Ing.Skalková)                 22.2.2008

e-mail		POZVÁNKA NA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK + odpověď KÚ (ing. Skalková)

11.3.2008  / 20.3.2008

Zpráva		ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK (zakázka „Grafický návrh a výroba

propagačních materiálů města Příbram“)                                                                 20.3.2008

Tisk		Schválení výběru zhotovitele – PLANstudio spol.s.r.o.		7.4.2008

(zasláno: PLAN studio spol. s r. o.)

Forma		Věc									Datum

Tisk		Schválení výběru zhotovitele – PLANstudio spol.s.r.o.		7.4.2008

(zasláno: Petr ŠVARC, REKLAMA 99)

Tisk		Schválení výběru zhotovitele – PLANstudio spol.s.r.o.		7.4.2008

(zasláno: Pardubická tiskárna Silueta , spol. s. r. o.)

Tisk		Schválení výběru zhotovitele – PLANstudio spol.s.r.o.		7.4.2008

(zasláno: Klaudian Praha, spol. s r. o.)

Tisk		Schválení výběru zhotovitele – PLANstudio spol.s.r.o.		7.4.2008

(zasláno: Jan Zich)

Tisk		Schválení výběru zhotovitele – PLANstudio spol.s.r.o.		7.4.2008

(zasláno:Tiskárna Libertas, a. s. )

Tisk		Schválení výběru zhotovitele – PLANstudio spol.s.r.o.		7.4.2008

(zasláno: Pbtisk, s. r. o.)

Tisk		Schválení výběru zhotovitele – PLANstudio spol.s.r.o.		7.4.2008

(zasláno: DIRTECHO MEDIA s. r. o.)

SMLOUVA	SMLOUVA O DÍLO č. 31/OKSIS/2008 (dodavatel:		                   7.4.2008

PLANstudio, spol. s r. o., zakázka:

„Grafický návrh a výroba propagačních materiálů města Příbram“)

Materiál č. 1:    10.000ks

Materiál č. 2:    10.000ks

Materiál č. 3:    10.000ks

Materiál č. 4:    30.000ks     (AJ/NJ á 5.000ks, ČJ 20.000ks)

Materiál č.5:     15.000ks

Materiál č.6:     10.000ks

Materiál č. 7:    15.000ks

Materiál č. 8:                    15.000ks

Materiál č. 9:                    10.000ks

Materiál č. 10:                  30.000ks

Suma: 155.000ks, cena 1.632.764 Kč

NABÍDKY	(dodavatel, č. nabídky, doručeno dne:  hod.)

- Petr ŠVARC, REKLAMA 99(15/2008), 18.3.2008, 14.55 hod

- Klaudian Praha, spol. s r. o. (-), 18.3.2008, 14.10 hod.

- Jan Zich (-), 18.3.2008, 14.10 hod.

- Pb tisk (-), 18.3.2008, 13.05 hod.

- Tiskárna Libutas, (-), 18.3.2008, 13.50 hod.

- DIRTECHO MEDIA s.r.o., (-), 17.3.2008, 11.30 hod.

- PLANstudio, (-), 18.3.2008, 14.10 hod.

e-mail		POZVÁNKA NA PRESS TRIP + ODPOVĚĎ(KRAJSKÝ ÚŘAD)

26.11.2007 / 29.11.2007

TISK		POZVÁNKA NA PRESS TRIP (ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu Czech

Tourism)                                                                                                                1.12.2007

TISK		FOTODOKUMENTACE Z PRESS TRIPU A WORKSHOPU	              1.12.2007

SMLOUVA	SMLOUVA O DÍLO č. 486/OKSIS/2007 (dodavatel: Hornické muzeum Příbram) zajištění

realizace  press tripu „Hornické vánoce“, cena: 12.000Kč                                   20.11.2007

PRŮVODNÍ	PP07001754 (ad plnění:SOD 486, 12.000Kč)		               	17.12.2007

DOKLAD

SMLOUVA	SMLOUVA O DÍLO č. 495/OKSIS/2007 (dodavatel	 Světluška Pustějovská) zajištění

drobných upomínkových 	předmětů od presstripu, cena: 2.100Kč                         7.11.2007

Forma		Věc									Datum

PRŮVODNÍ	PP07001699 (ad plnění: SOD 495,  2.100Kč			                7.12.2007

DOKLAD

PREZENČNÍ	Prezenční listina z akce: press trip, dne 1.12.2007		               	1.12.2007

LISTINA

e-mail		NÁVRH  INFORMAČNÍ TABULE + odpověď (Krajský úřad, Ing. Skalková) 4.12.2007

OBJEDNÁVKA  OBJEDNÁVKA č. OBJ07001445 (předmět: 4 ks informačních tabulí)

2.11.2008

e-mail		GRAFICKÉ NÁVRHY POHLEDNIC + odpověď KÚ		                         4.4.2008

OBJEDNÁVKA  	OBJEDNÁVKA č. OBJ08000246 (předmět: 9x10.000ks pohlednic, 1x10.000ks

pohlednic s perforací, přebaly)                                                                        21.3.2008

e-mail		GRAFICKÉ NÁVRHY DROBNÝCH UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ + odpověď KÚ

(Ing. Skalková)                                                                                                               17.4.2008

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA č. OBJ08000366 (předmět: 3x250ks)		                       12.4.2008

Pouze v případě žádosti o podporu ze státního rozpočtu

Uveďte, zda se jedná o ukazatel sledující výstupy, výsledky či dopady

Pouze u etapové nebo závěrečné  zprávy

Pouze u etapové nebo závěrečné zprávy