## Slide 1: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Centrum pro regionální rozvoj ČR

## Slide 2
Zadávání zakázek

## Slide 3: Zadávání zakázek
zadávací/výběrové řízení u aktivit spojených s revitalizací veřejných prostranství může být zahájeno a dokončeno před vydáním Rozhodnutí
u aktivit spojených s regenerací bytových domů mohou být zadávací a výběrová řízení zahájena před vydáním potvrzení o způsobilosti projektu (vydává CRR), ale nesmí být před vydáním potvrzení o způsobilosti projektu dokončena, tj. nesmí být podepsána smlouva s dodavatelem a nesmí být dán první závazný příslib objednávky

## Slide 4: Zadávání zakázek
jestliže má žadatel/příjemce zpracované přísnější interní postupy pro zadávání veřejných zakázek, je povinen se jimi řídit a poskytnout je pracovníkům CRR společně s dokumentací k výběrovému/zadávacímu řízení
každý zadavatel je povinen v souvislosti se zadáváním (veřejné) zakázky dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a předpokládaná hodnota zakázky, jakož i nabídková cena nabídky vybrané jako nejvýhodnější, musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým

## Slide 5: Zadávání zakázek
CRR poskytuje při přípravě zadávací dokumentace odborné konzultace s cílem ověřit, zda zadávací/výběrové řízení proběhlo nebo proběhne v souladu s podmínkami programu a platnými předpisy

## Slide 6: Zadávání zakázek
Způsobilost nákladů je podmíněna dodržením pravidel hospodářské soutěže – pravidel pro zadávání veřejných zakázek!
Veřejní zadavatelé uvedení v § 2 zákona 137/2006 Sb. postupují dle tohoto zákona.
Žadatelé, kteří nejsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona 137/2006 Sb. jsou povinni při zadávání všech zakázek potřebných pro realizaci projektu postupovat v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných EU.
Stejně postupují i veřejní zadavatelé při realizaci veřejných zakázek malého rozsahu

## Slide 7: Zadávání zakázek
A) Postup pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:
pokud bude zadávací řízení zahájeno po vyhlášení výzvy ŘO k předkládání projektů, žadatel/ příjemce dotace je povinen předložit zadávací dokumentaci ke schválení CRR 10 pracovních dní před zveřejněním ZŘ nebo před odesláním výzvy uchazečům a pozvat CRR jako pozorovatele na zasedání hodnotící komise nejpozději 7 kalendářních dnů před jeho konáním

## Slide 8: Zadávání zakázek
žadatel/příjemce je rovněž povinen předložit CRR zápis z jednání komise a smlouvu s dodavatelem
CRR se jednání hodnotící komise může zúčastnit jako pozorovatel
v rámci zadávacích řízení musí být dodržena pravidla publicity programu IOP – blíže viz příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce

## Slide 9: Zadávání zakázek
B) Postup pro zadávání veřejných zakázek, které nespadají do režimu zákona č.137/2006 Sb.:
Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 představují základní minimum v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod působnost zákona č. 137/2006 Sb., které musí žadatelé/příjemci podpory plně respektovat – blíže viz příloha č. 10 Příručka pro žadatele a příjemce

## Slide 10: Zadávání zakázek
pokud Příručka pro žadatele a příjemce, případně interní postupy žadatele/příjemce stanoví přísnější postup, musí se žadatel/příjemce těmito přísnějšími postupy řídit
pokud výběrové řízení bude zahájeno po vyhlášení výzvy ŘO k předkládání projektů, žadatel/příjemce je povinen:
- předložit zadávací dokumentaci ke schválení CRR 10 pracovních dní před zveřejněním VŘ nebo před odesláním výzvy uchazečům
- zaslat CRR prokazatelně písemnou pozvánku (elektronicky nebo listinně) na jednání hodnotící komise, probíhá-li toto jednání po podpisu Rozhodnutí, a to nejpozději 7 kalendářních dnů před jeho konáním
- předložit CRR zápis z jednání komise a smlouvu s dodavatelem
CRR se jednání hodnotící komise může zúčastnit jako pozorovatel

## Slide 11: Zadávání zakázek
Zakázky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. se týkají především:
žadatelů/příjemců, kteří zadávají zakázky malého rozsahu (zejména měst, bytových družstev, společenství vlastníků a dalších vlastníků bytových domů)
žadatelů/příjemců (s výjimkou měst), kteří zadávají zakázky s vyšší hodnotou (zejména bytových družstev, společenství vlastníků a dalších vlastníků bytových domů)

## Slide 12: Zadávání zakázek
Zakázky podle předpokládané hodnoty:
zakázka malého rozsahu - předpokládaná hodnota nedosahuje v případě zakázek na dodávky a služby hodnoty 2 000 000 Kč bez DPH, v případě zakázek na stavební práce hodnoty 6 000 000 Kč bez DPH
zakázka s vyšší hodnotou
- předpokládaná hodnota činí v případě zakázky na dodávky a služby nejméně 2 000 000 Kč bez DPH, v případě zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez DPH

## Slide 13: Zadávání zakázek
zakázky malého rozsahu:
zakázky malého rozsahu 1. kategorie
(do 500 tis. Kč bez DPH)
  přímý nákup
  dokladovatelnost
  nad 50 tis. Kč písemná smlouva

## Slide 14: Zadávání zakázek
zakázky malého rozsahu 2. kategorie
(dodávky a služby od 500 tis.Kč včetně do 1 mil. Kč, stavební práce od 500 tis. Kč včetně do 3 mil. Kč – ceny bez DPH)
  výzva minimálně 3 zájemcům
  lhůta k podání nabídek min. 15 dní
  nemusí být ustanovena hodnotící komise

## Slide 15: Zadávání zakázek
zakázky malého rozsahu 3. kategorie
(dodávky a služby od 1 mil. Kč včetně do 2 mil.Kč, stavební práce od 3 mil. Kč včetně do 6 mil. Kč – ceny bez DPH)
  výzva minimálně 3 zájemcům
  lhůta k podání nabídek min. 15 dní
  alespoň 3členná hodnotící komise

## Slide 16: Zadávání zakázek
zakázky s vyšší hodnotou:
zakázky s vyšší hodnotou 1. kategorie
(dodávky a služby od 2 mil. Kč včetně do 5,857 mil. Kč, stavební práce od 6 mil. Kč včetně do 20 mil. Kč - ceny bez DPH)
uveřejnit v obchodním věstníku
výzva min. 5 zájemcům
lhůta k podání nabídek min. 22 dní

## Slide 17: Zadávání zakázek
zakázky s vyšší hodnotou 2. kategorie
(dodávky a služby od 5,857 mil. Kč včetně, stavební práce od 20 mil Kč včetně - ceny bez DPH)
uveřejnit v obchodním věstníku
výzva min. 9 zájemcům
lhůta k podání nabídek min. 40 dní

## Slide 18: Zadávání zakázek
Povinnosti zadavatele při zadávání zakázek malého rozsahu 2. a 3. kategorie a zakázek s vyšší hodnotou nad rámec Závazných postupů:
v rámci výběrových řízení musí být dodržena pravidla publicity programu IOP (zejm. zadávací dokumentace u výběrových řízení zahájených po vyhlášení výzvy ŘO) musí být označeny symbolem Společenství a informací o finanční spoluúčasti Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu a prohlášením Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“ - blíže viz příloha č. 3 Příručky

## Slide 19: Zadávání zakázek
zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity (bod 6.4 Závazných postupů), a zároveň musí vymezit předpokládanou cenu zakázky dle § 12 až § 16 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

## Slide 20: Zadávání zakázek
v zadávací dokumentaci (výzvě/oznámení) kromě náležitostí uvedených v Závazných postupech:
- základní a profesní kvalifikační předpoklady
údaje o hodnotících kritériích a metodu jejich hodnocení
- dle odst. 4 § 50 zákona č. 137/2006 Sb. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační předpoklady (§ 56 – reference) nemohou být předmětem hodnotících kritérií
v případě zakázek na stavební práce - projektová dokumentace stavby
zadávací lhůta musí být vždy stanovena s ohledem na charakter zakázky (musí být dostatečná)

## Slide 21: Zadávání zakázek
zadavatel se při hodnocení musí řídit pouze nabídkami uchazečů a hodnotit je podle předem stanovených kritérií (článek 7, 9 a 10 Závazných postupů)
zadavatel musí respektovat výsledek hodnocení a uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem (článek 8 Závazných postupů)
zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení v souladu s článkem 12 Závazných postupů;

## Slide 22: Zadávání zakázek
zadavatel je vždy povinen posuzovat pouze vhodné nabídky uchazečů (za vhodné nelze považovat nabídky nepřijatelné podle § 22 odst. 1 písm. a) až f) zákona č. 137/2006 Sb.)
zadavatel je povinen zachovat stejný přístup k informacím o zakázce všem uchazečům (viz článek 11 Závazných postupů)
zakázka musí být realizována na základě písemné smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli - smlouva musí obsahovat všechny povinné náležitosti (bod 8.3 Závazných postupů)
(při uzavírání případného Dodatku ke smlouvě s dodavatelem je zadavatel povinen řídit se zákonem č. 137/2006 Sb.)

## Slide 23: Zadávání zakázek
zadavatel je povinen informovat CRR o změnách, které nastaly v průběhu výběrového řízení nebo realizace zakázky prostřednictvím hlášení o pokroku, resp. monitorovací zprávy
nutno věnovat pozornost celému textu Závazných postupů (viz příloha č. 10 Příručky) - každá odchylka od Závazných postupů může vést k tomu, že výdaje budou vyhodnoceny jako nezpůsobilé

## Slide 24: Děkuji za pozornost
Mgr. Miloš Jírů, jiru@crr.cz, tel. 221 596 557